Утверждаю

Технический  директор  ОАО  «СПЗ»

_______________________А.Г. Аксенов

ГОДОВОЙ  ПЛАН  РЕМОНТА  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

на  2015 год    Группы  РиОРЗА

| № пп | Наименование оборудования | Завод .№ | цехов № | дв.пер.тока (эл.лампы) |  | дв.пост.тока (конденсаторы) |  | мощ-ность | эл.проводка (шинопров) | Месяц и вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Категория сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к-во | S мощн | к-во | S мощн. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ГПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГПП - 1с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Яч.3 - Ввод 1 СШ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Яч.11 - Ф.13 - КП-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Яч.13 - Ф.15 - КП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к1 |  |
| ГПП - 2с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Яч.2 - Ввод 2 СШ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Яч.12 - Ф. 4 - 6300 кВА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к1 |  |
| 1.6 | Яч.14 - Ф.7 - КП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н |  |  |  |
| 1.7 | Яч.16 - Ф.8 - КП-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Яч.18 - Ф.16 - КП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | н |  |
| 1.9 | Яч.20 - СВ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к1 |  |  |
| 1.10 | Яч.20А - Далимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к1 |  |  |
| 1.11 | Яч.20Б - Электрощит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к1 |  |  |
| ГПП - 3с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Яч.37 - Ф.11 - 6300 кВА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Яч.39 - Ф.37 - КП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Яч.41 - Ф.39 - КП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Яч.45 - Ф.43 - СГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Яч.47 - Далимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к1 |  |
| ГПП - 4с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Яч.42 - Ф.45 - ТТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |
| 1.18 | Яч.44 - Ф.44 - КП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |
| 1.19 | Яч.46 - Ф.46 - СГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к |  |  |  |
| КП -1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТП -103 (рем. и испытание) | 6072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 16 | ТП -105 (рем. и испытание) | 6245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 17 | ТП -108 (рем. и испытание) | 7645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 18 | ТП -109 (рем. и испытание) | 5699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 19 | ТП -111 (рем. и испытание) | 5522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 20 | Шкаф АВР | 6777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 21 | Ф-44 (рем. и испытание) | 6091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 22 | ТН-1 10 кВ. | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 23 | Связь с КП-6 (рем. и испытание) | 3421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 24 | Л-309 (рем. и испытание) | 6762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 25 | В.В. испытание 1 секц. 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| КП-2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Агрегат №1 (рем. и испытание) | 02011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Агрегат №2 (рем. и испытание) | 15123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Агрегат №4 (рем. и испытание) | 75697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Агрегат №5 (рем. и испытание) | 3562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Тр-р. 5600 кВА. (рем. и испытание) | 38236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Тр-р. 3200 кВА. (рем. и испытание) | 701125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Связь с КП-3 6 кВ. (рем. и испытание) | 02037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | В.В. испытание 3 секц. 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | В.В. испытание 4 секц. 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | В.В. испытание 5 секц. 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Шкаф АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Панель ЦС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 38 | ТН-6кВ. | 6566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТП-301 (рем. и испытание) | 18683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 40 | ТП-303 (рем. и испытание) | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 41 | ТП-306 (рем. и испытание) | 6845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТП-307 (рем. и испытание) | 6843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТП-312 (рем. и испытание) | 4445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 44 | ТП-313 (рем. и испытание) | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТП-314 (рем. и испытание) | 11427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СМВ (рем. и испытание) | 1470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Связь с КП-4 10кВ.(рем. и испытание) | 27938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 48 | РП-47.(рем. и испытание) | 10197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ф-8.(рем. и испытание) | 11442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТН-2 10 кВ. | 66537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 51 | В.В.испыт. 2 С.Ш. 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 52 | В.В.испыт. 3 С.Ш. 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 53 | Шкаф АВР (КП-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 54 | Шкаф АВР (ТВЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| КП-4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТП-401 (рем. и испытание) | 8877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТП-403 (рем. и испытание) | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТП-404 (рем. и испытание) | 7560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 58 | ТП-405 (рем. и испытание) | 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТП-407 (рем. и испытание) | 1456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 60 | ТП-408 (рем. и испытание) | 7501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТП-410 (рем. и испытание) | 76714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 62 | ТП-411 (рем. и испытание) | 14551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 63 | ТП-416 (рем. и испытание) | 9146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 64 | ТП-419 (рем. и испытание) | 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 65 | ТП-420 (рем. и испытание) | 7776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 66 | Шлейф (рем. и испытание) | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | В.В. испытание 3 секц. 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 68 | СМВ-1 (рем. и испытание) | 7548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| КП-5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТП-502 (рем. и испытание) | 12028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТП-503 (рем. и испытание) | 5537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТП-506 (рем. и испытание) | 3915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТП-509 (рем. и испытание) | 8283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТП-510 (рем. и испытание) | 8485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Шлейф (рем. и испытание) | 9388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ф-31 (рем. и испытание) | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТН-1 10 кВ. | 1037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | В.В. испытание 2 секц. 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Шкаф АВР. СМВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП-6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТП-601 (рем. и испытание) | 4873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТП-602 (рем. и испытание) | 4732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТП-603 (рем. и испытание) | 41506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТП-612 (рем. и испытание) | 1269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТП-613 (рем. и испытание) | 61952 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТП-614 (рем. и испытание) | 5567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТП-619 (рем. и испытание) | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 86 | ТП-620 (рем. и испытание) | 67141 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТП-622 (рем. и испытание) | 67141 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТП-623 (рем. и испытание) | 62348 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Шлейф №1 (рем. и испытание) | 4889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Шлейф №2 (рем. и испытание) | 67142 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | СМВ 10 кВ. (рем. и испытание) | 4685 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТН-1 10 кВ. | 1057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | В.В. испытание 1 СШ 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | В.В. испытание 2 СШ 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП-8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТП-802 (рем. и испытание) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 96 | ТП-807 (рем. и испытание) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 97 | ТП-810 (рем. и испытание) | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТП-813 (рем. и испытание) | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 99 | ТП-814 (рем. и испытание) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТП-817 (рем. и испытание) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТП-819 (рем. и испытание) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТП-823 (рем. и испытание) | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | СМВ 10кВ. (рем. и испытание) | 8765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 104 | ТН-1 10кВ. | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТН-2 10кВ. | 7788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| В.В. ИСПЫТ. КАБ. ПЕРЕМ. 10 кВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТП-618 - ТП-318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 107 | ТП-618 - ТП-201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 108 | ТП-619 - ТП-620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРКА СИЛОВЫХ ТР-РОВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 109 | ТП-103 | 6578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 110 | ТП-105 | 70140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 111 | ТП-108 | 7231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 112 | ТП-109 | 7227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 113 | ТП-111 | 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 114 | КП-2 тр-р 5600 кВА. | 576354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | КП-2 тр-р 3200 кВА. | 47898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТП-301 | 2741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 117 | ТП-303 | 2727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 118 | ТП-306 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТП-307 | 9753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ТП-312 | 10125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 121 | ТП-313 | 86785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ТП-314 | 3065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ТП-401 | 2735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ТП-402 | 50034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ТП-403 | 4038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТП-405 | 12441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТП-407 | 58920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 128 | ТП-408 | 70612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТП-410 | 6068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 130 | ТП-411 | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 131 | ТП-416 | 6650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 132 | ТП-419 | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 133 | ТП-420 | 70807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 134 | ТП-502 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 135 | ТП-503 | 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТП-506 | 57796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТП-509 | 57630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТП-510 | 62449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТП-601 | 20571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ТП-602 | 2293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТП-603 | 7248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТП-612 | 11359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ТП-613 | 2251 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ТП-619 | 10070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТП-620 | 56168 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ТП-617 | 10380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ТР-Р №1 6300 кВА. | 11476 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТР-Р №2 6300 кВА. | 10696 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТП-802 | 7087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 150 | ТП-807 | 2772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 151 | ТП-810 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ТП-813 | 4970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 153 | ТП-814 | 2752 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ТП-817 | 5372 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ТП-819 | 2704 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ТП-823 | 24392 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ГПП ТСН №2 400 кВА. | 9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 159 | ИНДИКАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 160 | ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 161 | ШТАНГИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| ЗАМЕРЫ СОПР. МЕТАЛ. СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | РОЛИКОВЫЙ ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 165 | ЦЕХ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | АТЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 167 | ВВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ЭРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ГПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | КП-1 С ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 171 | КП-2 С ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | КП-3 С ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 173 | КП-4 С ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | КП-5 С ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | КП-6 С ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | КП-7 С ТП |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | КП-8 С ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 178 | ТЕРМИЧЕСКИЙ ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 179 | СЕПАРАТОРНЫЙ ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 181 | ТАРНЫЙ ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 182 | ЦМП (ЦМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ЦМП (ЦЕХ №3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 184 | ЦТП (ЦЕХ №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 185 | ЦТП (ЦПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ЦСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ЖДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ЦЗЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 189 | ЦВЗТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 190 | ТСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | ЦМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 192 | ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ЗДРАВПУНКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | УМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 196 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ЦОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 198 | СПЕЦ.ОТДЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП-7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1Г1 (рем. и испытание) | 164 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1Г2 (рем. и испытание) | 195 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1Г3 (рем. и испытание) | 1290 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 1Г4 (рем. и испытание) | 1209 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 2Г1 ( рем. и испытание ) | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 2Г2,2Г3 (рем. и испытание) | 312,230 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 3Г1,3Г2 (рем. и испытание) | 424;221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 3Г3,3Г4 (рем. и испытание) | 867;871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 3Г5,3Г6 (рем. и испытание) | 810;632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 4Г2 (рем. и испытание ) | 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 210 | 4Г3,4Г4 (рем. и испытание) | 229;341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 5Г1 (рем. и испытание) | 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 5Г2 (рем. и испытание) | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 6Г1 (рем. и испытание) | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 6Г2,6Г3 (рем. и испытание) | 228;300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 6Г4,6Г5 (рем. и испытание) | 301;329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 7Г1 (рем. и испытание) | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |
| 217 | 8Г1 (рем. и испытание) | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 218 | 8Г2 (рем. и испытание) | 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 219 | 8Г3 (рем. и испытание) | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |
| 220 | 9Г1 (рем. и испытание) | 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 221 | 9Г2 (рем. и испытание) | 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 222 | 9Г3 (рем. и испытание) | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |
| 223 | 10Г1,10Г2 (рем. и испытание) | 414;519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 224 | 10Г3,10Г4 (рем. и испытание) | 1334;1291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |
| 225 | 11Г1,11Г2 (рем. и испытание) | 603;654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |
| 226 | Л 309 (рем. и испытание) | 6566 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Ф-41 (рем. и испытание) | 3453 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Ф-4 (рем. и испытание) | 8877 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | ТН-1 6кВ. | 5656 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ТН-2 6кВ. | 8765 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | ТСН-1 | 5553 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ТСН-2 | 9090 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | СМВ (рем. и испытание) | 1243 |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | В.В. испытание 1 СШ 6кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | В.В. испытание 2 СШ 6кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 236 | Защита тр-ра №1 6300 кВА. |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Защита тр-ра №2 6300 кВА. |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(В) - восстановление	(Н) - наладка		(К) - контроль	(К1) - первый контроль       (Т) — текущий ремонт

Начальник  УРиСЭО                      А.Л.Чеканов                                Руководитель  группы  ПиПРЭ                           А.М. Казаков